
Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: 
«Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения»
Отчетный период: январь – декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: Отдел по безопасности, ГО, ЧС, и ПБ администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
	№ п/п
	Наименование ВЦП, мероприя​тия ВЦП/ основ​ного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного меро​приятия/мероприя​тия подпрограм​мы
	Ответственный исполнит​ель
	Фактическая дата нача​ла реализац​ии мероприят​ия (квар​тал, год)
	Фактическая дата окон​чания реализац​ии мероприят​ия (квар​тал, год)
	План расходов на реализацию муниципальной программы в от​четном году, тыс. руб.
	 Принято бюджетных обяза​тельств на отчетную дату (нарас​тающим итогом), тыс. руб.
	Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Федеральный бюд​жет
	Областной бюд​жет
	Бюджет МО
	Прочие источн​ики
	Федеральный бюд​жет
	Областной бюд​жет
	Бюджет МО
	Прочие источн​ики
	Федеральный бюд​жет
	Областной бюд​жет
	Бюджет МО
	Прочие источни​ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Муниципальный проект «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера»

	1
	Создание местной системы оповещения
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв.
2025
	
	
	59,0
	
	
	
	59,0
	
	
	
	59,0
	

	Муниципальный проект «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказание содействия в обеспечении правопорядка»

	1
	Развитие АПК  АИС «Безопасный город»
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	1 302,0
	
	
	
	1 302,0
	
	
	
	1 302,0
	

	Итого по проектам
	
	
	
	0,00
	0,00
	1 361,0
	0,00
	0,00
	0,00
	1 361,0
	0,00
	0,00
	0,00
	1 361,0
	0,00


	Комплекс процессных мероприятий «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказание содействия в обеспечении правопорядка»

	1.1
	Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город»
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	1 188,6
	
	
	
	1 188,6
	
	
	
	1 188,6
	

	1.2
	Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город»

	Отдел по безопасности ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	177,2
	
	
	
	177,2
	
	
	
	177,2
	

	1.3.
	Участие в охране общественного порядка, обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного самоуправления
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	281,2405
	
	
	
	281,2405
	
	
	
	281,2405
	

	1.4.
	Оказание поддержки ДНД
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	254,435
	45,8
	
	
	254,435
	45,8
	
	
	254,435
	45,8
	

	1.5
	Участие в профилактике наркомании
	Отдел безопасности, ГО, ЧС и ПБ

	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	10,0
	
	
	
	10,0
	
	
	
	10,0
	

	Итого по комплексу:
	
	
	
	0,00
	254,435
	1 702,8405
	0,00
	0,00
	254,435
	1 702,8405
	0,00
	0,00
	254,435
	1 702,8405
	0,00

	 Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий 
ЧС природного и техногенного характера»

	2.1
	Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения неработающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	10,0
	
	
	
	10,0
	
	
	
	10,0
	

	2.2
	Резервный фонд администрации муниципального образования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	

	2.3
	Содержание, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	412,05
	
	
	
	412,05
	
	
	
	412,05
	

	Итого по комплексу:
	
	
	
	0,00
	0,00
	422,05
	0,00
	0,00
	0,00
	422,05
	0,00
	0,00
	0,00
	422,05
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

	3.1
	Проведение противопожарной пропаганды 
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	10,0
	
	
	
	10,0
	
	
	
	10,0
	

	3.2
	Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	103,0
	
	
	
	103,0
	
	
	
	103,0
	

	3.3
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	778,3
	
	
	
	778,3
	
	
	
	778,3
	

	3.4
	Оборудование и содержание пожарных водоисточников
	Отдел по безопасности, ГО, ЧС и ПБ
	1 кв. 2025
	4 кв. 2025
	
	
	590,17416
	
	
	
	590,17413
	
	
	
	590,17416
	

	Итого по комплексу:
	
	
	
	0,00
	0,00
	1 481,47416
	0,00
	0,00
	0,00
	1 481,47416
	0,00
	0,00
	0,00
	1 481,47416
	0,00
	
	
	455,53885
	

	Итого по комплексам:
	
	
	
	0,00
	254,425
	3 606,36466
	0,00
	0,00
	254,435
	3 606,36466
	0,00
	0,00
	254,435
	3 606,36466
	0,00
	
	
	1251,14685
	

	Итого по программе:
	
	
	
	0,00
	254,435
	4 967,36466
	0,00
	0,00
	254,435
	4 967,36466
	0,00
	0,00
	254,435
	4 967,36466
	0,00
	
	
	
	


СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№ 
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	Базовый  период
2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

	1
	Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения
	%
	100
	100
	100
	97,67
	100
	100
	100
	100
	100

	Муниципальный проект «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера»

	1
	Создание местной системы оповещения
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1

	Муниципальный проект «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказание содействия в обеспечении правопорядка»

	1
	Развитие АПК  АИС «Безопасный город»
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	1
	1

	Комплекс процессных мероприятий «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация их проявлений, оказания содействия в обеспечении правопорядка»

	1
	Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город»
	шт.
	21
	22
	23
	31
	33
	43
	57
	64
	66

	2
	Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город»
	шт.
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Развитие АПК АИС «Безопасный город»
	шт.
	1
	1
	0
	8
	1
	10
	7
	0
	0

	4
	Участие в охране общественного порядка, обеспечении выполнения требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности органов местного самоуправления
	кол-во
	4
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	6
	6

	5
	Оказание поддержки ДНД
	кол-во
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Участие в профилактике наркомании
	кол-во
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от ЧС, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера»

	1
	Создание условий для организации на территории Сланцевского городского поселения обучения, не работающего населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	кол-во
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	2
	Резервный фонд администрации муниципального образования по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий
	фонд
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	3
	Создание местной системы оповещения
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	4
	Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

	1
	Проведение противопожарной пропаганды
	кол-во 

экз.
	0
	1 000
	1 000
	0
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	
	
	

	2
	Оказание поддержки ДПД
	ед.
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	3
	Устройство (обновление) противопожарной минерализованной полосы
	км
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	4
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах
	кол-во объектов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	
	
	


Отчет
о достижении показателей эффективности муниципальной программы
	Наименование показателя 
	Значение на начало
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Примечания (причины отклонения)

	1 
	2
	3
	4
	5

	Минимизация последствий террористической угрозы, снижения уровня криминогенной обстановки
	85% 
	90%
	100 %
	

	Приобретение не работающим населением навыков действия при проведении мероприятий по гражданской обороне, возникновении чрезвычайных ситуаций 
	0%
	90%
	100%
	

	Охват территории Сланцевского городского поселения системой оповещения населения
	60%
	70%
	100%
	

	Наличие профессионально грамотных добровольных пожарных дружин для охвата от общего числа населённых пунктов и удалённых жилых районов городского поселения
	0%
	90%
	100%
	

	Повышение безопасности на водных объектах в местах массового отдыха жителей Сланцевского городского поселения
	100%
	100%
	100%
	


Оценка эффективности реализации программы
1.
Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сдn = (100%/90)+ (100%/90)+ (100%/70)+ (100%/90)+ (100%/100) /5п * 100%=115,0
2.
Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = (4 967,36466+254,435)/(4 967,36466+254,435) * 100%=100 %

Вывод: по итогам 2025 года оценка эффективности муниципальной программы составила 100 %. 

Начальник отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ                                                                                           С.Л. Лонская

